## Raspberry
| Zu machen |  | Matthias
| In Bearbeitung |  | Marcus
| OK, fertig |  | Eren
Status | Bearbeiter | Funktion
| Matthias | WLAN konfiguration mit statische IP
| Matthias | Relay von Björn, wenn Tür betätig, dann Bildspeichern
| Matthias | beim öffnen der Tür -> Eintrag in der Datenbank
| Marcus | Verifizierung der eingetragene Benutzer. BUG: Registrierung ok, sofortige Anmeldung möglich ohne Bestätigung des Benutzers. Erweiterung der DB
| Marcus | Passwort verschlüsseln!
| Matthias | Socket Zugriff
| Matthias | Starten des Streams über die Apps mittels eines scripts |  |  | Probleme mit xstart(mit welchem user meldet sich der socket server? Ist xstart activ?)
| Matthias | Keine Gesichtserkennung, nur Personen erkennen
| - - - - - - - - - | Verschlüsselung des Streams |  | Effekte analysieren, FPS
| Matthias | mjpg streamer start up
| Matthias | redirect port für socket im router
ISSUES
| 1. | Stream server does not start on boot
| 2. | Camera cant be startet with ssh + script
| 3. | foward display via ssh

## Desktop
| Zu machen |  | Matthias
| In Bearbeitung |  | Marcus
| OK, fertig |  | Eren
Status | Bearbeiter | Funktion
| Marcus | Zugriff auf Socket ändern, nur DB, Stream läuft über Webseite
| Marcus | Bildgröße festlegen/skalieren beim lesen eines Eintrages in der DB
| Marcus | Bei keine Verbindung Fehler anzeigen
| Marcus | Look & Feel verbessern
| Marcus | Datenbank ändern
/doorlogger/.....jpg

## Mobile
| Zu machen |  | Matthias
| In Bearbeitung |  | Marcus
| OK, fertig |  | Eren
Status | Bearbeiter | Funktion
| Eren | IDE Problem - > Code auf Eclipse 3.8 kepler portieren
| Eren | Datenbankeinträge darstellen in einer Liste (sollte implementiert sein, muss getestet werden)
| Eren | Bilder der Datenbank anzeigen
| Eren | Log In für registrierte Benutzer (bis jetzt in json implementiert) muss fertig programmiert werden. Registrierung funktioniert